Отчет   об  исполнении  межведомственного  плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства на территории  Гордеевского  района Брянской области, на период  до  2022- 2025 годы  по  состоянию

на  01.01.2025  года

| № п/п | наименование мероприятия | исполнитель | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района, ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ», отдел образования администрации Гордеевского района, КДН и ЗП администрации Гордеевского района | Разработан план мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы (постановление администрации Гордеевского района №484 от 24.12.2021 года) |
| 2. | Участие в совещаниях (в том числе в режиме ВКС) для специалистов по опеке и попечительству об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района | На постоянной основе принимали участие в совещаниях для специалистов опеки (в том числе в режиме ВКС): |
| 3. | Организация государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социальных контрактов, включая использование социального сопровождения как инструментов по выводу семьи на уровень самообеспечения | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», администрации сельских поселений Гордеевского района | В 2024 году выдано 5 социальных контракта |
| 4. | Проведение сравнительного анализа актуальных потребностей семей с детьми для оказания адресной комплексной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, профилактику семейного неблагополучия на ранней стадии | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», администрации сельских поселений Гордеевского района | В 2024 году адресная комплексная помощь оказана 52 семьям. |
| 5. | Организация работы по раннему выявлению семей с признаками неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении детей, оказанию им социальной помощи | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», администрации сельских поселений Гордеевского района | На территории Гордеевского района созданы и функционируют в каждом сельском поселении межведомственные участковые социальные службы. Заседания служб проводятся ежеквартально, также проводятся заседания районной МУС (проведено 4 заседания). |
| 6. | Обеспечение функционирования интернет-порталов, онлайн - консультаций для семей с детьми, консультационных пунктов по вопросам юридического социального психолого-педагогического характера | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», администрации сельских поселений Гордеевского района | На постоянной основе осуществляется информирование населения посредством размещения информации на официальном сайте администрации Гордеевского района, в мессенджере Теlegram, ГБУ «КЦСОН Гордеевского района» |
| 7. | Обеспечение доступной экстренной психологической помощи детям и их родителям посредством организации круглосуточной работы Детского телефона доверия с единым общероссийским номером | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района, отдел образования администрации Гордеевского района, ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», КДН и ЗП администрации Гордеевского района | Информация о Детском телефоне доверия размещена на стендах органа опеки и попечительства, КДН и ЗП, в образовательных организациях, официальном сайте администрации Гордеевского района, образовательных организаций. Также доводится до сведения посредством вручения памяток, буклетов. |
| 8. | Обеспечение функционирования кабинетов медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения с целью реализации системы мер по профилактике отказов от новорожденных. Социально-медико-психологическое сопровождение беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение деятельности служб профилактики отказов от новорожденных, созданных при учреждениях социального обслуживания семьи и детей | ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ», ГБУ «КЦСОН Гордеевского района» | На постоянной основе осуществляется психологическое консультирование беременных женщин при посещении ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ». |
| 9. | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района, МБУ- Клинцовский городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Постоянно осуществляется психолого-педагогическое консультирование законных представителей, а также граждан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году выдано направление одному гражданину на прохождение обучения в МБУ- Клинцовский городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по региональной программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. |
| 10. | Проведение на базе муниципальных образовательных организаций цикла лекций по правовому просвещению родителей | отдел образования администрации Гордеевского района | В каждом образовательном учреждении проводятся мероприятия, направленные на правовое просвещение родителей: классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия. В 2024 году проведены 50 мероприятий по данной тематике. |
| 11. | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: - «Защитим детей вместе»; - «Подросток»; - «Семья - семье»; - «Добро без границ» | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Гордеевского района, общественные организации | На территории района все службы системы профилактики принимают участие в ежегодных акциях, операциях. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении оказывается материальная, юридическая, психологическая помощь. В 2024 году в период проведения акций: - «Защитим детей вместе» оказана помощь 12 семьям, - «Семья-семье» была оказана помощь 23 семьям, - «Добро без границ»- 23 семьям |
| 12. | Организация трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время | ГБУ «ЦЗН Гордеевского района», образовательные учреждения района | В 2024 году были трудоустроены в образовательные учреждения – 46 несовершеннолетних в возрасте от 14 лет и старше. |
| 13. | Участие в районных, областных, всероссийских акциях, конкурсах, социальных проектах, других мероприятиях, направленных на профилактику социального сиротства | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Гордеевского района | Несовершеннолетние дети принимали участие в конкурсах: - «Сделай свой выбор» (приняли участие 1 человек); - «Областная Спартакиада для несовершеннолетних» (приняли участие 3 человека); - «Волшебство детских рук»- 1 человек; - «Бумажная Вселенная»- 3 человек; - «Моя Родина» - 3 человека; - «Сказка глазами детей»- 7 человек; - «Брянский край, навек любимый»- 7 человек; - «Кушай на здоровье»- 6 человек; - Конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по защите леса» - 2 человека; - Конкурс исследовательских работ «Будущие ученые» - 3 человека; - Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»- 2 человека; - «Я вхожу в мир искусств»- 6 человек; - Конкурс чтецов «Живая классика»- 2 человека; - «Орлята учатся летать» -1 человек; - Конкурс экологических рисунков- 3 человека. |
| 14. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Отдел образования администрации Гордеевского района, ГБУ «КЦСОН Гордеевского района» | В 2024 году в санаторных здравницах Брянской области прошли оздоровление 209 ребят, проживающих в многодетных, малообеспеченных семьях, семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, опекунских семьях. По линии Союзного государства в ДРОЦ «Сидельники» Республика Беларусь оздоровились – 2 ребенка, в ДРОЦ «Жемчужина»-4 ребенка. В пришкольных лагерях на базе ОУ – 191 ребенок, проживающих в опекунских семьях, семьях, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семьях. |
| 15. | Организация повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района | В 2024 году специалист опеки и попечительства прошла курсы повышения квалификации: - "Сложные вопросы семейного устройства детей: подготовка анкет, работа с заявителями, профилактика возвратов и сопровождение приемных семей. Теория и практические рекомендации эксперта" в период с 11 .09.2024 года по 12.09.2024 года в АНО "Межрегиональный центр делового профессионального развития"; - "Правовые формы деятельности органов опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних" в период с 16.08.2024 года по 12.12.2024 года в ООО "Институт повышения квалификации". |
| 16. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района | В 2024 году лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены 8 жилых помещений. 2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 года №2227 предоставлена выплата на приобретение благоустроенного жилого помещения. |
| 17. | Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся попечения родителей(подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ: - печатные издания; - интернет-ресурсы | Сектор семьи, охраны материнства и детства администрации Гордеевского района | На официальном сайте администрации района и в районной газете «Ударник» размещено 9 статей о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в семью. |
| 18. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери | МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр» | Районным культурно-досуговым центром, специалистами районной и сельских библиотек района проведены тематические мероприятия к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню Матери. |